附件1

2019年长治市功能农产品

品牌建设活动方案

为深入贯彻中央农村工作会议、全国农业工作会议精神和中央1号文件，落实省农业农村厅、省科学技术协会《关于开展2019年山西功能农产品品牌建设活动的通知》要求，加快功能农产品产业发展，特制定2019年长治市功能农产品品牌建设活动方案。具体方案如下：

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧紧围绕特色兴农、品牌立农、产业强农新发展理念，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以强化农产品品牌建设为目标，全面提升农业特色化、优质化、品牌化水平，加快构建我省功能农产品产业体系、生产体系、经营体系，推动产品调特、产业调强、品质调高、结构调优。全省在2017、2018年推出了40个功能农产品品牌，2019年将再推选20个功能农产品品牌。

二、组织机构

为了加强组织领导，成立长治市功能农产品品牌建设活动领导组，成员如下：

组　长：李晓宇　市农业农村局副局长

史爱文　市科协党组成员、副主席

副组长：董晓东  市农业农村局加工科科长

魏志强　市科协普及部部长

苏华军  市农业农村局信息科科长

王静波  市名优中心副主任

领导组下设办公室，办公室设在市名优中心，具体负责活动各项工作。

- 责任分工

加工科：负责此次品牌建设活动的总体组织协调；负责报省企业的筛选确定。

市科技普及部：负责与省科协对接；负责与市名优中心沟通协调；负责对企业申报资料的审核。

信息科：负责本次品牌建设活动的各类宣传，对活动中各环节及时跟进，并在相关媒体报道，扩大此次活动的影响力。

名优中心：负责起草活动方案；负责与省名优中心沟通协调；负责与市科协普及部的沟通协调；负责组织企业申报2019年山西功能农产品品牌；负责与市科协普及部对各县区上报功能农产品企业申报资料的审核；负责组织企业参加山西功能农产品品牌建设活动。

四、产品范围

具有功能性的农产品及其初级加工品。

五、申报条件

（一）申请人必须具有独立的企业法人或社团法人资格，法人注册地址在山西省境内，产品注册商标在山西省境内注册并归申请人所有，产品有规范、明确标识的包装；

（二）申请企业和产品在山西省境内生产，有固定的生产基地，生产销售三年以上，有稳定的销售渠道和完善的售后服务；

（三）申请企业执行国家标准、行业标准、国际标准或企业标准。企业标准在市级以上的质量管理部门备案；

（四）申请人提供国家级计量认证资质检测机构出具的相关内在品质指标检验检测报告；

（五）申请人提供2018年6月以后具有国家级计量认证资质检测机构出具的产品质量检验检测报告；

（六）申报产品必须符合功能农产品要求，能够定量满足人体健康的微量营养需求，对机体的生理机能有一定的良好调节作用；

（七）申报产品对各种不同的消费群体具有特殊功能的证明材料；

（八）申报产品必须是在有效期内的无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品“三品一标”之一（转换期产品不能作为认证产品）；

（九）申报产品市场销售量、知名度居国内同类产品前列，消费者满意度高；

（十）近三年来没有质量安全事故。

六、活动内容

（一）制定方案，宣传发布。5月发布《2019年山西功能农产品品牌建设活动方案》，启动2019年长治市功能农产品品牌建设活动。

（二）组织申报，逐级推荐。各县区农业农村局和科协要加强协调，充分挖掘区域内具有药食同源功能的产品，积极组织企业进行申报。在企业申报的基础上，经县区农业农村局和科协共同审核，由县区农业农村局统一汇总，于5月16日前上报市级领导组办公室。

（三）企业自荐，专家点评。5月20日前，市级领导组办公室将组织专家进行一次评审。主要对产品的特殊功能、生产环境、人文历史、内在品质、技术规范、发展潜力等6个方面进行初审，市级领导组办公室经过认真审核后将汇总上报省级功能农产品品牌建设活动领导组办公室。届时邀请相关知名专家学者及社会各界代表，在企业自荐的同时对产品的功能性、特殊性、内在品质以及产品开发、品牌定位等方面进行点评，并在相关媒体进行报道。6月底前省级领导组办公室将组织专家进行统一评审。

（四）投票角逐，社会认可。7月领导组办公室面向社会开展为期一个月的山西功能农产品网上投票等活动。让消费者推选出心目中的功能农产品，扩大对功能农产品的认知与认可，全面提升功能农产品的市场知名度和社会影响力。

（五）公布结果，现场授牌。8月领导组根据专家评审意见、网上投票结果等综合因素，评选出20个山西功能农产品品牌。10月在第六届中国（山西）农产品交易博览会上向社会公布，并在省内主流媒体予以公告。

七、工作要求

（一）加强领导。各县区农业农村局和科协要从调优产业结构，调新产业体系，提升农业综合效益的高度出发，进一步提高认识，转变观念，加强对功能农产品品牌工作的组织领导，由各县区农业农村局总牵头，协调组织畜牧、果业方面的品牌进行申报，把推进品牌建设活动纳入工作日程，认真组织实施。同时加强规范管理，严禁借品牌建设之名乱收费。

（二）狠抓落实。各县区农业农村局和科协要建立培育功能农产品品牌工作协调推进机制，从技术指导、资金扶持、媒体宣传、市场推介等方面予以支持，充分调动企业和生产经营者创建功能农产品品牌的主动性和积极性，同时要对工作突出的单位和个人给予表彰。

（三）强化宣传。各县区农业农村局和科协要有计划、有重点、分阶段地做好功能农产品品牌建设活动的宣传工作，加大宣传力度，扩大活动影响。特别是要充分利用电视、网络、广播、报纸等媒体，广泛宣传功能农业的引领作用，逐步打造出一批具有我市特色的功能农产品品牌。